## Comparación_de_línea_base
Id | Activo | Modo_de_tarea | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Trabajo_Programado | Costo | Duración_de_línea_base_estimada | Comienzo_de_línea_base | Fin_de_línea_base | Trabajo_previsto | Costo_previsto | Variación_de_duración | Variación_de_trabajo | Variación_de_costo
1 | Sí | Programada manualmente | Conocer las actividades diseñadas para la ejecución del servidor. | 6 días | 17/11/14 09:00 a.m. | 24/11/14 07:00 p.m. | 0h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 6d | 0h | 0
2 | Sí | Programada manualmente | Familiarizarse con las aplicaciones instaladas en el servidor para su administración. | 3 días | 25/11/14 09:00 a.m. | 27/11/14 07:00 p.m. | 0h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 3d | 0h | 0
3 | Sí | Programada manualmente | Identificar los posibles procesos problemáticos en la administración del servidor. | 2 días | 28/11/14 09:00 a.m. | 01/12/14 07:00 p.m. | 0h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 2d | 0h | 0
4 | Sí | Programada manualmente | Integrar las nuevas tecnologías necesarias para el correcto funcionamiento del servidor | 35 días | 02/12/14 09:00 a.m. | 19/01/15 07:00 p.m. | 0h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 35d | 0h | 0
5 | Sí | Programada manualmente | Mejorar las aplicaciones ya existentes en el servidor, tanto funcionalmente como visualmente. | 10 días | 20/01/15 09:00 a.m. | 02/02/15 07:00 p.m. | 0h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 10d | 0h | 0
6 | Sí | Programada manualmente | Investigar sobre los componentes de FTP y administración de War ya existentes orientados a la administración de servidores. | 3 días | 03/02/15 09:00 a.m. | 05/02/15 07:00 p.m. | 0h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 3d | 0h | 0
7 | Sí | Programada manualmente | Analizar las nuevas tecnologías integradas a los servidores. | 2 días | 06/02/15 09:00 a.m. | 09/02/15 07:00 p.m. | 0h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 2d | 0h | 0
8 | Sí | Programada manualmente | Basándonos en el análisis y diseño de software, crear una serie de modelos de datos y objetos que nos permitan desarrollar una herramienta web acorde a nuestras necesidades. | 20 días | 10/02/15 09:00 a.m. | 09/03/15 07:00 p.m. | 0h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 20d | 0h | 0
9 | Sí | Programada manualmente | Reunir los Product Owner, colocarlos en Product Backlog para diseñar los Sprint, todo esto según el ciclo de vida SCRUM. | 25 días | 10/03/15 09:00 a.m. | 13/04/15 07:00 p.m. | 0h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 25d | 0h | 0
10 | Sí | Programada manualmente | Ejecutar los Sprints necesarios. | 30 días | 14/04/15 09:00 a.m. | 25/05/15 07:00 p.m. | 0h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 30d | 0h | 0
11 | Sí | Programada manualmente | Diseñar un plan de pruebas para las aplicaciones en el servidor, orientado a medir su tasa de efectividad y la identificación de posibles errores con SCRUM. | 21 días | 14/04/15 09:00 a.m. | 12/05/15 07:00 p.m. | 0h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 21d | 0h | 0
12 | Sí | Programada manualmente | Documentar los procesos de instalación y corrección de errores del servidor. | 10 días | 13/05/15 09:00 a.m. | 26/05/15 07:00 p.m. | 0h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 10d | 0h | 0
13 | Sí | Programada manualmente | Crear un manual de usuarios para la utilización de las aplicaciones del servidor. | 10 días | 27/05/15 09:00 a.m. | 09/06/15 07:00 p.m. | 0h | 0 | 0d | NOD | NOD | 0h | 0 | 10d | 0h | 0